Id Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin tarea

# Proyecto integrador 45 días lun 10/10/16 vie 09/12/16

1. **Desarrollo de la problemática 5 días lun 10/10/16 vie 14/10/16**
2. Investigación social 2 días lun 10/10/16 mar 11/10/16
3. Planteación de la problemática 1 día mié 12/10/16 mié 12/10/16
4. Refinamiento de la problemática 1 día jue 13/10/16 jue 13/10/16
5. Exposición de la problemática 1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16
6. **Planeación del proyecto 5 días lun 17/10/16 vie 21/10/16**
7. Asignación de roles 1 hora lun 17/10/16 lun 17/10/16
8. Deslindación de responsabilidades 1 hora mar 18/10/16 mar 18/10/16
9. Recolección de recursos 1 día mié 19/10/16 mié 19/10/16
10. Planificación de actividades 2 días jue 20/10/16 vie 21/10/16
11. **Inicio general del proyecto 3 días sáb 22/10/16 mar 25/10/16**
12. Desarrollo del diagrama Entidad-Relación 1 día sáb 22/10/16 sáb 22/10/16
13. Desarrollo del modelo lógico 3 horas dom 23/10/16 dom 23/10/16
14. Desarrollo del modelo físico 2 horas dom 23/10/16 dom 23/10/16
15. Análisis y documentación del proyecto 2 días lun 24/10/16 mar 25/10/16
16. **Seguimiento del desarrollo de la documentación 2 días mié 26/10/16 jue 27/10/16**
17. Revisión de la documentación del proyecto 1 día mié 26/10/16 mié 26/10/16
18. Corrección de errores de la documentación 1 día jue 27/10/16 jue 27/10/16
19. **Primera entrega de la documentación** 0 días vie 28/10/16 vie 28/10/16

# Inicio del desarrollo de la página web 10 días lun 31/10/16 vie 11/11/16

1. Maquetación de la web 5 días lun 31/10/16 vie 04/11/16
2. **Desarrollo de módulos 5 días lun 07/11/16 vie 11/11/16**

016

04 07 10 13

Tarea

Resumen inactivo

Tareas externas

División

Tarea manual

Hito externo

### Proyecto: Cronograma - Diagra Fecha: jue 27/10/16

Hito Resumen

Resumen del proyecto

solo duración

Informe de resumen manual Resumen manual

Fecha límite Progreso Progreso manual

Tarea inactiva solo el comienzo



Hito inactivo solo fin

### Página 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | | Duración | Comienzo | Fin | 016 | | | |
| 04 | 07 | 10 | 13 |
| 24 |  | Realización de procedimientos almacenados | | 1 día | lun 07/11/16 | lun 07/11/16 |  | |  | |
| 25 |  | Capa BO | | 1 día | mar 08/11/16 | mar 08/11/16 |
| 26 |  | Capa DAO | | 1 día | mié 09/11/16 | mié 09/11/16 |
| 27 |  | Desarrollo de la web service | | 2 días | jue 10/11/16 | vie 11/11/16 |
| 28 |  | **Primera revisión de errores** | | **5 días** | **lun 14/11/16** | **vie 18/11/16** |
| 29 |  | Testeo preventivo | | 2 días | lun 14/11/16 | mar 15/11/16 |
| 30 |  | Registro del testeo | | 3 días | mié 16/11/16 | vie 18/11/16 |
| 31 |  | **Cambios en la página web** | | **5 días** | **lun 21/11/16** | **vie 25/11/16** |
| 32 |  | Corrección de errores de la web | | 3 días | lun 21/11/16 | mié 23/11/16 |
| 33 |  | Cambios en los módulos | | 2 días | jue 24/11/16 | vie 25/11/16 |
| 34 |  | **Última revisión de errores** | | **5 días** | **lun 28/11/16** | **vie 02/12/16** |
| 35 |  | Testeo correctivo | | 2 días | lun 28/11/16 | mar 29/11/16 |
| 36 |  | Registro del testeo | | 1 día | mié 30/11/16 | mié 30/11/16 |
| 37 |  | Corrección de errores | | 2 días | jue 01/12/16 | vie 02/12/16 |
| 38 |  | **Preparación del software** | | **3 días** | **sáb 03/12/16** | **mar 06/12/16** |
| 39 |  | Incersión de datos a cada tabla | | 3 días | sáb 03/12/16 | mar 06/12/16 |
| 40 |  | **Planeación de la exposición** | | **2 días** | **mié 07/12/16** | **jue 08/12/16** |
| 41 |  | Asignación de secciones del proyecto | | 1 día | mié 07/12/16 | mié 07/12/16 |
| 42 |  | Práctica previa a la exposición | | 1 día | jue 08/12/16 | jue 08/12/16 |
| 43 |  | **Exposición del proyecto** | | 0 días | vie 09/12/16 | vie 09/12/16 |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | Tarea | Resumen inactivo | | Tareas externas | |  |  | |
|  | | | División | Tarea manual | | Hito externo | |  |  | |
| Proyecto: Cronograma - Diagra Fecha: jue 27/10/16 | | | Hito Resumen | solo duración  Informe de resumen manual | | Fecha límite Progreso | |  |  | |
|  | | | Resumen del proyecto | Resumen manual | | Progreso manual | |  |  | |
|  | | | Tarea inactiva | solo el comienzo | |  | |  |  | |
|  | | | Hito inactivo | solo fin | |  | |  |  | |
| Página 2 | | | | | | | | | | |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | noviembre 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | diciembre 2016 |  | |
| 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |  | 31 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |  | 30 03 | 06 | 09 |

**28/10**

Tarea

Resumen inactivo

Tareas externas

División

Tarea manual

Hito externo

### Proyecto: Cronograma - Diagra Fecha: jue 27/10/16

Hito Resumen

Resumen del proyecto

solo duración

Informe de resumen manual Resumen manual

Fecha límite Progreso Progreso manual

Tarea inactiva solo el comienzo



Hito inactivo solo fin

### Página 3

noviembre 2016 diciembre 2016

13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09

**09/**

Tarea

Resumen inactivo

Tareas externas

División

Tarea manual

Hito externo

### Proyecto: Cronograma - Diagra Fecha: jue 27/10/16

Hito Resumen

Resumen del proyecto

solo duración

Informe de resumen manual Resumen manual

Fecha límite Progreso Progreso manual

Tarea inactiva solo el comienzo



Hito inactivo solo fin

### Página 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enero 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | febrero 2017 | |
| 09 | | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 01 | 04 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Tarea | | |  |  | Resumen inactivo | | | |  | Tareas externas | | |  |  |  |
|  | | | | | División | | |  |  | Tarea manual | | | |  | Hito externo | | |  |  |  |
| Proyecto: Cronograma - Diagra Fecha: jue 27/10/16 | | | | | Hito Resumen | | |  |  | solo duración  Informe de resumen manual | | | |  | Fecha límite Progreso | | |  |  |  |
|  | | | | | Resumen del proyecto | | |  |  | Resumen manual | | | |  | Progreso manual | | |  |  |  |
|  | | | | | Tarea inactiva | | |  |  | solo el comienzo | | | |  |  | | |  |  |  |
|  | | | | | Hito inactivo | | |  |  | solo fin | | | |  |  | | |  |  |  |
| Página 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





enero 2017 febrero 2017

09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04

## 09/12

Tarea

Resumen inactivo

Tareas externas

División

Tarea manual

Hito externo

### Proyecto: Cronograma - Diagra Fecha: jue 27/10/16

Hito Resumen

Resumen del proyecto

solo duración

Informe de resumen manual Resumen manual

Fecha límite Progreso Progreso manual

Tarea inactiva solo el comienzo



Hito inactivo solo fin

### Página 6